## PROJECT DASHBOARD
TỔNG QUAN KẾ HOẠCH
Chỉ số | Giá trị
Module | 12
Task | 50
Đã hoàn thành | 0
Đang thực hiện | 0
Bị chặn | 10
Tiến độ kế hoạch | 0%
Tiến độ theo module
Module | Hoàn thành
Quyết định nghiệp vụ và hợp đồng | 0%
Xác thực và hồ sơ | 0%
Quản lý người dùng | 0%
Đợt khóa luận | 0%
Đề tài và đăng ký | 0%
Tài liệu và đề cương | 0%
Phân công phản biện | 0%
Hội đồng và lịch bảo vệ | 0%
Phiếu đánh giá và điểm | 0%
Kết quả và công bố | 0%
Thông báo và lịch sử | 0%
Trang chủ, thống kê và kiểm chứng | 0%
Workload theo thành viên
Thành viên | Ngày công
Task ưu tiên cần xử lý
Task ID | Tên task | Trạng thái
TASK-001 | Chốt OQ-001 về hủy đề xuất | Not Started
TASK-002 | Chốt OQ-002, OQ-003 cho tài liệu | Not Started
TASK-003 | Chốt OQ-004, OQ-005 cho bảo vệ | Not Started
TASK-004 | Chốt OQ-006, OQ-007 về vận hành | Not Started
TASK-005 | Lập hợp đồng API QLKLTN liên tầng | Not Started
TASK-006 | Xác minh đăng nhập và OTP hiện có | Not Started
TASK-007 | API hồ sơ và dữ liệu tài khoản | Not Started
TASK-008 | Đổi mật khẩu thường | Not Started
TASK-009 | Quên mật khẩu qua liên kết | Not Started
TASK-011 | API danh sách và tạo người dùng | Not Started
TASK-012 | API sửa và đổi trạng thái tài khoản | Not Started
TASK-013 | Xóa có điều kiện và reset mật khẩu | Not Started
TASK-014 | Đồng bộ nhập CSV với danh sách thật | Not Started
TASK-015 | Mô hình đợt, mốc và người tham gia | Not Started
TASK-016 | API tạo, xem và vòng đời đợt | Not Started
Dữ liệu gốc: 27/10/2026. Tiến độ tính trên task còn lại; test có sẵn chưa được chạy trong lần lập kế hoạch này.
Ưu tiên triển khai: chốt OQ/hợp đồng → tài khoản/đợt → đề tài → tài liệu/phân công/hội đồng → điểm/kết quả → tích hợp và kiểm chứng.

## MODULE OVERVIEW
TỔNG QUAN MODULE
Module ID | Module Name | Module Description | Current Implementation Status | Module Owner | Completion (%) | Total Tasks | Completed Tasks | Priority | Complexity | Dependencies | Estimated Effort (days) | Notes
MOD-001 | Quyết định nghiệp vụ và hợp đồng | Chốt câu hỏi mở và hợp đồng giữa các tầng trước khi hiện thực luồng QLKLTN. | Partially Implemented | Chưa phân công | 0% | 5 | 0 | Critical | M |  | 8 | docs/OPEN_QUESTIONS.md; docs/decisions/; docs/requirements/
MOD-002 | Xác thực và hồ sơ | Duy trì phiên đăng nhập, OTP, hồ sơ cá nhân, đổi và khôi phục mật khẩu. | Partially Implemented | Chưa phân công | 0% | 5 | 0 | High | L | MOD-001 | 9 | AuthController; profileService.ts; docs/decisions/PDR-002, PDR-003
MOD-003 | Quản lý người dùng | Giáo vụ quản lý vòng đời tài khoản và nhập CSV, gắn dữ liệu thật vào màn hình. | Partially Implemented | Chưa phân công | 0% | 4 | 0 | High | L | MOD-002 | 7 | UsersController; userService.ts; PDR-004
MOD-004 | Đợt khóa luận | Tạo, mở, kết thúc đợt; cấu hình mốc và quản lý người tham gia. | Partially Implemented | Chưa phân công | 0% | 5 | 0 | Critical | XL | MOD-003 | 9.5 | roundService.ts; RoundListPage.tsx; RoundDetailPage.tsx
MOD-005 | Đề tài và đăng ký | Công bố đề tài, nhóm 1–2 sinh viên, đăng ký hoặc đề xuất và xử lý lịch sử. | Not Implemented | Chưa phân công | 0% | 5 | 0 | Critical | XL | MOD-004 | 10 | docs/requirements/BUSINESS_RULES.md; docs/DESIGN/01-sitemap.md
MOD-006 | Tài liệu và đề cương | Quản lý phiên bản đề cương, nhận xét, bài khóa luận và bản cuối. | Not Implemented | Chưa phân công | 0% | 4 | 0 | High | XL | MOD-005 | 7.5 | docs/requirements/WORKFLOWS.md; OQ-002, OQ-003, OQ-006
MOD-007 | Phân công phản biện | Phân công phản biện theo đề tài, kiểm soát xung đột với người hướng dẫn. | Not Implemented | Chưa phân công | 0% | 3 | 0 | High | L | MOD-005 | 5.5 | docs/product/ROLES.md; docs/requirements/BUSINESS_RULES.md
MOD-008 | Hội đồng và lịch bảo vệ | Tạo hội đồng, gán đề tài, xếp lịch và công bố lịch bảo vệ. | Not Implemented | Chưa phân công | 0% | 4 | 0 | High | XL | MOD-005, MOD-007 | 8 | docs/product/ROLES.md; OQ-004, OQ-005
MOD-009 | Phiếu đánh giá và điểm | Quản lý mẫu phiếu, bốn thành phần điểm riêng từng sinh viên, cảnh báo lệch. | Not Implemented | Chưa phân công | 0% | 4 | 0 | Critical | XL | MOD-006, MOD-007, MOD-008 | 7.5 | docs/requirements/BUSINESS_RULES.md; docs/architecture/DOMAIN_MODEL.md
MOD-010 | Kết quả và công bố | Tính, xác nhận, khóa sửa, công bố kết quả và xuất bảng điểm. | Not Implemented | Chưa phân công | 0% | 3 | 0 | Critical | L | MOD-006, MOD-009 | 5.5 | docs/requirements/BUSINESS_RULES.md; OQ-002
MOD-011 | Thông báo và lịch sử | Gửi thông báo, chuông, trạng thái đọc và truy vết thao tác nghiệp vụ. | Partially Implemented | Chưa phân công | 0% | 4 | 0 | Medium | L | MOD-004, MOD-005 | 7 | NoticeBoard.tsx; roundService.ts; docs/FEATURE.md
MOD-012 | Trang chủ, thống kê và kiểm chứng | Trang chủ theo vai trò, thống kê; kiểm thử luồng tích hợp và triển khai có kiểm soát. | Partially Implemented | Chưa phân công | 0% | 4 | 0 | High | XL | MOD-004, MOD-010, MOD-011 | 8 | RoundHomePage.tsx; .github/workflows/ci.yml; tests/
Tiến độ = trung bình có trọng số ngày công của các task kế hoạch. 0% không có nghĩa mã hiện có chưa triển khai.

## DETAILED TASK BREAKDOWN
KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC
Task ID | Module ID | Module Name | Module Description | Task Name | Detailed Task Description | Implementation Steps | Assigned To | Recommended Role | Task Status | Completion (%) | Priority | Estimated Effort (days) | Start Date | Due Date | Dependencies (Task IDs) | Affected Files / Components | Expected Deliverables | Acceptance Criteria | Notes / Blockers | Priority Queue
TASK-001 | MOD-001 | Quyết định nghiệp vụ và hợp đồng | Chốt câu hỏi mở và hợp đồng giữa các tầng trước khi hiện thực luồng QLKLTN. | Chốt OQ-001 về hủy đề xuất | Làm rõ trạng thái lưu, thời hạn hủy và thời điểm nhóm được đề xuất lại; ghi quyết định vào tài liệu. | Đối chiếu luồng đăng ký; họp người quyết định nghiệp vụ; cập nhật quy tắc và ví dụ trạng thái. | Chưa phân công | Business/BA | Not Started | 0% | Critical | 1 |  |  |  | docs/OPEN_QUESTIONS.md; docs/requirements/BUSINESS_RULES.md | Quy tắc hủy đề xuất được phê duyệt | Không còn nhánh hủy đề xuất mở; luồng và trạng thái nhất quán. |  | 1
TASK-002 | MOD-001 | Quyết định nghiệp vụ và hợp đồng | Chốt câu hỏi mở và hợp đồng giữa các tầng trước khi hiện thực luồng QLKLTN. | Chốt OQ-002, OQ-003 cho tài liệu | Quyết định xử lý khi không có bản cuối và quyền/vòng đời yêu cầu chỉnh sửa đề cương. | Đối chiếu WORKFLOWS và màn tài liệu; ghi tác nhân, điều kiện, trạng thái, ngoại lệ. | Chưa phân công | Business/BA | Not Started | 0% | Critical | 1.5 |  |  |  | docs/OPEN_QUESTIONS.md; docs/requirements/WORKFLOWS.md; docs/requirements/BUSINESS_RULES.md | Hai quyết định nghiệp vụ đã ghi nhận | Có tiêu chí xử lý quá hạn không có bản và yêu cầu chỉnh sửa được phê duyệt. |  | 2
TASK-003 | MOD-001 | Quyết định nghiệp vụ và hợp đồng | Chốt câu hỏi mở và hợp đồng giữa các tầng trước khi hiện thực luồng QLKLTN. | Chốt OQ-004, OQ-005 cho bảo vệ | Quy định trùng phòng, sửa/xóa lịch đã công bố và thay thành viên hội đồng sau khi có điểm. | Lập ma trận tình huống trước/sau công bố và trước/sau chấm; chốt cách xử lý điểm và lịch sử. | Chưa phân công | Business/BA | Not Started | 0% | Critical | 1.5 |  |  |  | docs/OPEN_QUESTIONS.md; docs/requirements/BUSINESS_RULES.md | Quy tắc thay đổi lịch và hội đồng | Mọi trường hợp sửa/xóa và xử lý điểm cũ có kết quả xác định. |  | 3
TASK-004 | MOD-001 | Quyết định nghiệp vụ và hợp đồng | Chốt câu hỏi mở và hợp đồng giữa các tầng trước khi hiện thực luồng QLKLTN. | Chốt OQ-006, OQ-007 về vận hành | Chốt giới hạn upload, nộp trễ, lưu trữ và chỉ tiêu tải/khôi phục trước khi thiết kế hạ tầng. | Thu thập yêu cầu từ Khoa; ghi số đo và chính sách; đối chiếu giải pháp lưu trữ. | Chưa phân công | Business/Architect | Not Started | 0% | High | 2 |  |  |  | docs/OPEN_QUESTIONS.md; docs/requirements/NON_FUNCTIONAL.md | Ràng buộc vận hành có số đo | Giới hạn tệp, hạn trễ, thời gian lưu và tiêu chí tải/khôi phục rõ ràng. |  | 4
TASK-005 | MOD-001 | Quyết định nghiệp vụ và hợp đồng | Chốt câu hỏi mở và hợp đồng giữa các tầng trước khi hiện thực luồng QLKLTN. | Lập hợp đồng API QLKLTN liên tầng | Đối chiếu frontend service/type với controller, DTO và ApiResponse; xác định route, quyền, payload, lỗi cho module mới. | Lập bảng method/URL/body/response/status; duyệt với frontend và backend; ghi quyết định trước khi code. | Chưa phân công | Fullstack/Architect | Not Started | 0% | Critical | 2 |  |  | TASK-001, TASK-002, TASK-003, TASK-004 | app/frontend/src/api/request.ts; app/frontend/src/features/*/services/; app/frontend/src/types/; app/backend/src/Backend.API/Controllers/; app/backend/src/Backend.Application/; docs/decisions/ | Bảng hợp đồng API đã duyệt | Mọi endpoint dự kiến có quyền, trường bắt buộc, lỗi và chủ sở hữu; không dùng route demo làm chuẩn. |  | 5
TASK-006 | MOD-002 | Xác thực và hồ sơ | Duy trì phiên đăng nhập, OTP, hồ sơ cá nhân, đổi và khôi phục mật khẩu. | Xác minh đăng nhập và OTP hiện có | Kiểm chứng API login, me, activation-code, đổi mật khẩu đầu tiên, logout với ba vai trò và lỗi theo PDR-002/003. | Chạy test liên quan trên môi trường local; thử 401/403, OTP hết hạn và đổi SecurityStamp; ghi bằng chứng. | Chưa phân công | QA/Fullstack | Not Started | 0% | High | 1.5 |  |  |  | app/backend/tests/Backend.Tests/Features/Auth/; app/frontend/src/features/auth/; app/backend/src/Backend.API/Controllers/Auth/AuthController.cs | Biên bản kiểm chứng luồng xác thực | Test và request thực tế đạt trên local; lỗi còn lại có task riêng. |  | 6
TASK-007 | MOD-002 | Xác thực và hồ sơ | Duy trì phiên đăng nhập, OTP, hồ sơ cá nhân, đổi và khôi phục mật khẩu. | API hồ sơ và dữ liệu tài khoản | Bổ sung đọc/sửa hồ sơ từ User, giới hạn trường tự sửa; nối với dữ liệu thật thay cho Map demo. | Thiết kế DTO và validator; handler/repository; API có [Authorize]; tích hợp profileService. | Chưa phân công | Fullstack | Not Started | 0% | High | 2 |  |  | TASK-005, TASK-006 | app/backend/src/Backend.Domain/Entities/Users/User.cs; app/backend/src/Backend.Application/; app/backend/src/Backend.API/Controllers/ (đề xuất); app/frontend/src/features/profile/services/profileService.ts | Hồ sơ tải/lưu bền vững | Đúng người dùng, không sửa userCode/role; reload vẫn giữ dữ liệu; test backend và frontend. |  | 7
TASK-008 | MOD-002 | Xác thực và hồ sơ | Duy trì phiên đăng nhập, OTP, hồ sơ cá nhân, đổi và khôi phục mật khẩu. | Đổi mật khẩu thường | Cung cấp đổi mật khẩu sau kích hoạt; kiểm tra mật khẩu cũ, quy tắc mới và thu hồi phiên cũ. | Bổ sung command/API được chốt; nối ChangePasswordDialog; kiểm tra SecurityStamp. | Chưa phân công | Fullstack | Not Started | 0% | High | 1.5 |  |  | TASK-005, TASK-006 | app/backend/src/Backend.Application/Auth/; app/backend/src/Backend.API/Controllers/Auth/AuthController.cs; app/frontend/src/features/auth/components/ChangePasswordDialog.tsx | Đổi mật khẩu thường hoạt động | Mật khẩu sai trả lỗi; phiên cũ mất hiệu lực; phiên mới sử dụng được. |  | 8
TASK-009 | MOD-002 | Xác thực và hồ sơ | Duy trì phiên đăng nhập, OTP, hồ sơ cá nhân, đổi và khôi phục mật khẩu. | Quên mật khẩu qua liên kết | Thiết kế và triển khai gửi liên kết 30 phút, đặt mật khẩu mới, ngăn dùng lại và tránh lộ tài khoản tồn tại. | Chốt contract và template email; lưu token băm; API + trang quên mật khẩu; test hạn và dùng một lần. | Chưa phân công | Fullstack | Not Started | 0% | High | 2 |  |  | TASK-005, TASK-006 | app/frontend/app/(public)/quen-mat-khau/page.tsx; app/backend/src/Backend.Application/Auth/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.Infrastructure/Integrations/Email/ | Luồng khôi phục mật khẩu | Liên kết hết hạn/đã dùng bị từ chối; mật khẩu đổi được và token cũ bị thu hồi. |  | 9
TASK-010 | MOD-002 | Xác thực và hồ sơ | Duy trì phiên đăng nhập, OTP, hồ sơ cá nhân, đổi và khôi phục mật khẩu. | Ảnh đại diện hồ sơ | Xử lý tải, thay và gỡ ảnh; kiểm tra nội dung tệp, mã hóa lại và ràng buộc dung lượng đã chốt. | Chốt storage/key; API upload/delete có quyền; tích hợp ProfilePage; test tệp sai và ảnh người khác. | Chưa phân công | Fullstack | Blocked | 0% | Medium | 2 |  |  | TASK-004, TASK-005, TASK-007 | app/frontend/src/features/profile/components/ProfilePage.tsx; app/backend/src/Backend.Infrastructure/Integrations/Storage/; app/backend/src/Backend.API/Controllers/ (đề xuất) | Ảnh lưu bền vững và an toàn | Chỉ chủ sở hữu đổi ảnh; tệp giả/ngoài giới hạn bị chặn; reload vẫn thấy ảnh. | Chờ chốt OQ-006
TASK-011 | MOD-003 | Quản lý người dùng | Giáo vụ quản lý vòng đời tài khoản và nhập CSV, gắn dữ liệu thật vào màn hình. | API danh sách và tạo người dùng | Giáo vụ đọc danh sách thật có lọc và tạo tài khoản với mã/email duy nhất, vai trò cố định. | DTO, validation, repository, controller; đối chiếu UserFormDrawer; test 401/403/409. | Chưa phân công | Fullstack | Not Started | 0% | High | 2 |  |  | TASK-005, TASK-006 | app/backend/src/Backend.API/Controllers/Users/UsersController.cs; app/backend/src/Backend.Application/Users/; app/frontend/src/features/users/services/userService.ts | Danh sách/tạo tài khoản thật | Tạo xong xuất hiện sau tải lại; mã/email trùng trả lỗi; chỉ Giáo vụ truy cập. |  | 10
TASK-012 | MOD-003 | Quản lý người dùng | Giáo vụ quản lý vòng đời tài khoản và nhập CSV, gắn dữ liệu thật vào màn hình. | API sửa và đổi trạng thái tài khoản | Cho sửa trường được phép và vô hiệu hóa/kích hoạt; mã, vai trò không đổi; phiên bị thu hồi khi vô hiệu hóa. | Thêm handler và endpoint; nối form; test thay đổi email và SecurityStamp. | Chưa phân công | Fullstack | Not Started | 0% | High | 1.5 |  |  | TASK-011 | app/backend/src/Backend.Application/Users/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.Infrastructure/Repositories/Users/UserRepository.cs; app/frontend/src/features/users/services/userService.ts | Sửa/trạng thái lưu bền vững | Không đổi mã/vai trò; tài khoản vô hiệu hóa không dùng phiên cũ; 401/403 đúng. |  | 11
TASK-013 | MOD-003 | Quản lý người dùng | Giáo vụ quản lý vòng đời tài khoản và nhập CSV, gắn dữ liệu thật vào màn hình. | Xóa có điều kiện và reset mật khẩu | Xóa vật lý khi chưa có tham chiếu; nếu có dữ liệu thì vô hiệu hóa; không cho Giáo vụ tự xóa; reset bắt buộc kích hoạt lại. | Kiểm tra tham chiếu nghiệp vụ; transaction; nối dialog; test các nhánh xóa/reset. | Chưa phân công | Backend/Fullstack | Not Started | 0% | High | 2 |  |  | TASK-011, TASK-012 | app/backend/src/Backend.Application/Users/ (đề xuất); app/frontend/src/features/users/components/ResetPasswordDialog.tsx; docs/requirements/BUSINESS_RULES.md | Vòng đời tài khoản đúng quy tắc | Không mất dữ liệu liên quan; tự xóa bị chặn; reset thu hồi phiên và yêu cầu OTP. |  | 12
TASK-014 | MOD-003 | Quản lý người dùng | Giáo vụ quản lý vòng đời tài khoản và nhập CSV, gắn dữ liệu thật vào màn hình. | Đồng bộ nhập CSV với danh sách thật | Sau import, tải lại danh sách từ backend thay vì thêm dòng vào kho demo; kiểm chứng preview/commit và lỗi cạnh tranh. | Đối chiếu PDR-004; sửa service và trang; chạy test import và request thật trên local. | Chưa phân công | Fullstack/QA | Not Started | 0% | High | 1.5 |  |  | TASK-011 | app/frontend/src/features/users/services/userService.ts; app/frontend/src/features/users/components/UserManagementPage.tsx; app/backend/tests/Backend.Tests/Features/Users/UserImportTests.cs | CSV và danh sách nhất quán | Preview không ghi; commit hiển thị đúng sau reload; 409 không lưu một phần. |  | 13
TASK-015 | MOD-004 | Đợt khóa luận | Tạo, mở, kết thúc đợt; cấu hình mốc và quản lý người tham gia. | Mô hình đợt, mốc và người tham gia | Thiết kế entity/mapping/migration mới cho đợt, 9 mốc và quan hệ người tham gia, giữ Products. | Đối chiếu domain model; ràng buộc duy nhất/FK; review SQL migration trước áp dụng. | Chưa phân công | Backend/Database | Not Started | 0% | Critical | 2 |  |  | TASK-005, TASK-011 | app/backend/src/Backend.Domain/Entities/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.Infrastructure/Data/ApplicationDbContext.cs; app/backend/src/Backend.Infrastructure/Data/Migrations/ (đề xuất) | Schema đợt có migration | Mốc đúng đợt; FK/unique hợp lệ; không sửa migration đã áp dụng. |  | 14
TASK-016 | MOD-004 | Đợt khóa luận | Tạo, mở, kết thúc đợt; cấu hình mốc và quản lý người tham gia. | API tạo, xem và vòng đời đợt | Cung cấp danh sách/chi tiết/tạo/mở/kết thúc/xóa Nháp; mọi chuyển trạng thái kiểm tra backend. | Handler và endpoint; validation mốc điều kiện; test 401/403/404/409 và transaction. | Chưa phân công | Backend | Not Started | 0% | Critical | 2 |  |  | TASK-015 | app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.API/Controllers/ (đề xuất); app/frontend/src/features/rounds/services/roundService.ts | API đợt theo hợp đồng | Không mở/kết thúc sai trạng thái; tên trùng bị chặn; dữ liệu còn sau restart. |  | 15
TASK-017 | MOD-004 | Đợt khóa luận | Tạo, mở, kết thúc đợt; cấu hình mốc và quản lý người tham gia. | API cấu hình mốc và sao chép đợt | Lưu 9 mốc, thứ tự, đối tượng thông báo; sao chép cấu hình đúng quy tắc, không sao chép ngày/sinh viên. | Chốt contract; handler update/copy; test thứ tự và đợt đã kết thúc. | Chưa phân công | Backend | Not Started | 0% | High | 1.5 |  |  | TASK-016 | app/frontend/src/features/rounds/roundUtils.ts; app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.API/Controllers/ (đề xuất) | Cấu hình mốc lưu bền vững | Ngày sai thứ tự trả lỗi theo mốc; sao chép giữ đúng trường, không mang sinh viên. |  | 16
TASK-018 | MOD-004 | Đợt khóa luận | Tạo, mở, kết thúc đợt; cấu hình mốc và quản lý người tham gia. | API quản lý người tham gia đợt | Tìm/check/thêm/gỡ SV/GV theo mã; kiểm tra SV không thuộc hai đợt đang diễn ra và không gỡ khi đã có dữ liệu. | Nối bảng Users; transaction và unique; test thao tác đồng thời, quyền Giáo vụ. | Chưa phân công | Backend | Not Started | 0% | High | 2 |  |  | TASK-016, TASK-011 | app/frontend/src/features/rounds/components/AddParticipantsDialog.tsx; app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.Infrastructure/ (đề xuất) | Người tham gia lưu bền vững | Không thêm trùng/không gỡ SV có dữ liệu; request đồng thời không làm sai ràng buộc. |  | 17
TASK-019 | MOD-004 | Đợt khóa luận | Tạo, mở, kết thúc đợt; cấu hình mốc và quản lý người tham gia. | Nối màn đợt với API thật | Thay kho bộ nhớ roundService cho danh sách, chi tiết, mốc và người tham gia; giữ trạng thái loading/error. | Đối chiếu types với DTO; tích hợp từng hàm; test UI và reload. | Chưa phân công | Frontend | Not Started | 0% | Critical | 2 |  |  | TASK-016, TASK-017, TASK-018 | app/frontend/src/features/rounds/services/roundService.ts; app/frontend/src/features/rounds/components/RoundListPage.tsx; app/frontend/src/features/rounds/components/RoundDetailPage.tsx | Màn đợt dùng dữ liệu thật | Reload vẫn thấy đợt/mốc/người tham gia; lỗi 401/403/409 hiển thị đúng. |  | 18
TASK-020 | MOD-005 | Đề tài và đăng ký | Công bố đề tài, nhóm 1–2 sinh viên, đăng ký hoặc đề xuất và xử lý lịch sử. | Mô hình đề tài và nhóm | Tạo entity đề tài, nhóm 1–2 SV, một đại diện, một SV/nhóm/đợt; lưu lịch sử trạng thái. | Thiết kế ràng buộc DB/transaction; migration mới; test race đăng ký. | Chưa phân công | Backend/Database | Not Started | 0% | Critical | 2 |  |  | TASK-015, TASK-005 | app/backend/src/Backend.Domain/Entities/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.Infrastructure/Data/ (đề xuất); docs/architecture/DOMAIN_MODEL.md | Schema đề tài/nhóm | Không có hai nhóm nhận một đề tài; một SV không ở hai nhóm cùng đợt; lịch sử còn nguyên. |  | 19
TASK-021 | MOD-005 | Đề tài và đăng ký | Công bố đề tài, nhóm 1–2 sinh viên, đăng ký hoặc đề xuất và xử lý lịch sử. | Giảng viên tạo và công bố đề tài | Giảng viên quản lý đề tài của mình; Giáo vụ đóng/công bố danh sách; giới hạn đề tài GV chỉ cảnh báo. | Handler CRUD/lifecycle; kiểm quyền theo người hướng dẫn; API và test. | Chưa phân công | Fullstack | Not Started | 0% | High | 2 |  |  | TASK-020 | app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.API/Controllers/ (đề xuất); app/frontend/app/(protected)/gv/[...slug]/page.tsx | Đề tài được tạo/công bố | GV không sửa đề tài người khác; công bố theo đợt; cảnh báo không chặn lưu. |  | 20
TASK-022 | MOD-005 | Đề tài và đăng ký | Công bố đề tài, nhóm 1–2 sinh viên, đăng ký hoặc đề xuất và xử lý lịch sử. | Đăng ký đề tài công bố | Đại diện nhóm đăng ký một đề tài chưa có nhóm; hủy đăng ký đưa đề tài về Chưa đăng ký. | API transaction/khóa cạnh tranh; UI SV; test 2 nhóm đăng ký cùng lúc. | Chưa phân công | Fullstack | Not Started | 0% | Critical | 2 |  |  | TASK-020, TASK-021 | app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất); app/frontend/app/(protected)/sv/[...slug]/page.tsx; docs/requirements/BUSINESS_RULES.md | Đăng ký đề tài an toàn | Chỉ một nhóm thắng; người không thuộc nhóm/đợt bị chặn; hủy ghi lịch sử. |  | 21
TASK-023 | MOD-005 | Đề tài và đăng ký | Công bố đề tài, nhóm 1–2 sinh viên, đăng ký hoặc đề xuất và xử lý lịch sử. | Đề xuất đề tài và xét duyệt | SV đề xuất cùng GVHD; chỉ GV được nêu chấp nhận/từ chối kèm lý do; xử lý nhánh hủy theo quyết định. | Thực hiện API và màn SV/GV; kiểm tra trạng thái và lịch sử; test các nhánh. | Chưa phân công | Fullstack | Blocked | 0% | High | 2 |  |  | TASK-001, TASK-020, TASK-021 | app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất); app/frontend/app/(protected)/gv/[...slug]/page.tsx; app/frontend/app/(protected)/sv/[...slug]/page.tsx | Đề xuất/xét duyệt lưu bền vững | Từ chối luôn có lý do; người khác không duyệt; hủy đúng quy tắc đã chốt. | Chờ chốt OQ-001 | 22
TASK-024 | MOD-005 | Đề tài và đăng ký | Công bố đề tài, nhóm 1–2 sinh viên, đăng ký hoặc đề xuất và xử lý lịch sử. | Màn đề tài theo vai trò và lịch sử | Làm danh sách, chi tiết, trạng thái, đơn đăng ký và lịch sử cho SV/GV/Giáo vụ từ API đã chốt. | Bổ sung route thật thay placeholder; kiểm quyền và trạng thái trống; test điều hướng. | Chưa phân công | Frontend | Not Started | 0% | High | 2 |  |  | TASK-021, TASK-022, TASK-023 | app/frontend/src/features/navigation/menuConfig.ts; app/frontend/app/(protected)/sv/[...slug]/page.tsx; app/frontend/app/(protected)/gv/[...slug]/page.tsx; app/frontend/app/(protected)/giao-vu/[...slug]/page.tsx | Các màn đề tài thật | Mỗi vai trò thấy đúng dữ liệu; history khớp sự kiện; không dùng dữ liệu demo. |  | 23
TASK-025 | MOD-006 | Tài liệu và đề cương | Quản lý phiên bản đề cương, nhận xét, bài khóa luận và bản cuối. | Chốt hợp đồng và lưu trữ bài nộp | Thiết kế metadata, phiên bản, quyền tải và giải pháp lưu file theo OQ-006; không lưu file trong DB. | Chốt giới hạn/tệp; thiết kế key và vòng đời; mapping/migration; thử MinIO local. | Chưa phân công | Architect/Backend | Blocked | 0% | Critical | 2 |  |  | TASK-004, TASK-020 | docs/OPEN_QUESTIONS.md; app/backend/src/Backend.Infrastructure/Integrations/Storage/; app/backend/src/Backend.Infrastructure/Data/ (đề xuất) | Thiết kế lưu trữ và schema | Có giới hạn/tệp/retention, quyền truy cập và migration được review. | Chờ chốt OQ-006 | 24
TASK-026 | MOD-006 | Tài liệu và đề cương | Quản lý phiên bản đề cương, nhận xét, bài khóa luận và bản cuối. | Nộp phiên bản đề cương và khóa luận | SV trong nhóm nộp tài liệu theo mốc, giữ phiên bản và kiểm quyền; xử lý nộp trễ theo quyết định. | API upload/download; validator và transaction metadata; test sai định dạng, quyền, trễ hạn. | Chưa phân công | Backend | Blocked | 0% | Critical | 2 |  |  | TASK-025, TASK-017 | app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.API/Controllers/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.Infrastructure/Integrations/Storage/ | Nộp và tải phiên bản | Tệp đúng quyền, phiên bản không mất; quá hạn xử lý theo quy tắc đã chốt. | Chờ chốt OQ-006 | 25
TASK-027 | MOD-006 | Tài liệu và đề cương | Quản lý phiên bản đề cương, nhận xét, bài khóa luận và bản cuối. | Nhận xét và duyệt đề cương | GVHD nhận xét/yêu cầu chỉnh sửa/duyệt từng bản; chỉ khi được duyệt đề tài chuyển Đang thực hiện. | Chốt vòng đời OQ-003; API và UI GV/SV; test quyền và chuyển trạng thái. | Chưa phân công | Fullstack | Blocked | 0% | High | 2 |  |  | TASK-002, TASK-026 | app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất); app/frontend/app/(protected)/gv/[...slug]/page.tsx; docs/requirements/BUSINESS_RULES.md | Luồng đề cương có lịch sử | Người không phải GVHD không duyệt; mỗi yêu cầu chỉnh sửa truy được phiên bản. | Chờ chốt OQ-003 | 26
TASK-028 | MOD-006 | Tài liệu và đề cương | Quản lý phiên bản đề cương, nhận xét, bài khóa luận và bản cuối. | Chốt bản cuối và không có bản nộp | Cho chốt bản cuối và xử lý đến hạn không có bản theo OQ-002; hiển thị trạng thái cho nhóm/GV/Giáo vụ. | Chốt quy tắc; handler; UI và test trước/sau hạn. | Chưa phân công | Fullstack | Blocked | 0% | High | 1.5 |  |  | TASK-002, TASK-026 | app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất); app/frontend/app/(protected)/sv/[...slug]/page.tsx; docs/OPEN_QUESTIONS.md | Bản cuối xác định rõ | Không công bố khi điều kiện bản cuối chưa đạt; trường hợp không có bản xử lý đúng quyết định. | Chờ chốt OQ-002 | 27
TASK-029 | MOD-007 | Phân công phản biện | Phân công phản biện theo đề tài, kiểm soát xung đột với người hướng dẫn. | Mô hình và API phân công phản biện | Lưu phân công từng đề tài; chặn GVHD làm phản biện cùng đề tài, giữ lịch sử đổi phân công. | Entity/migration; API theo đợt và đề tài; test quyền và xung đột. | Chưa phân công | Backend | Not Started | 0% | High | 2 |  |  | TASK-020, TASK-016 | app/backend/src/Backend.Domain/Entities/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.Infrastructure/Data/ (đề xuất) | Phân công phản biện bền vững | Không phân công GVHD cho chính đề tài; chỉ Giáo vụ sửa; lịch sử truy được. |  | 28
TASK-030 | MOD-007 | Phân công phản biện | Phân công phản biện theo đề tài, kiểm soát xung đột với người hướng dẫn. | Phân công hàng loạt và kiểm tra điều kiện | Tạo thao tác phân công lô; trả lỗi theo đề tài và lưu nhất quán theo hợp đồng đã chốt. | Thiết kế transaction; kiểm tra đề tài đủ điều kiện; test lô có mục lỗi. | Chưa phân công | Backend | Not Started | 0% | Medium | 1.5 |  |  | TASK-029 | app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.API/Controllers/ (đề xuất) | API phân công lô | Các mục lỗi có lý do; dữ liệu không rơi vào trạng thái nửa chừng.
TASK-031 | MOD-007 | Phân công phản biện | Phân công phản biện theo đề tài, kiểm soát xung đột với người hướng dẫn. | Màn Giáo vụ và Giảng viên phản biện | Hiển thị phân công, đề tài chưa đủ điều kiện và danh sách GV phản biện theo quyền. | Thay placeholder; nối API; test lọc và quyền. | Chưa phân công | Frontend | Not Started | 0% | High | 2 |  |  | TASK-029, TASK-030 | app/frontend/app/(protected)/giao-vu/[...slug]/page.tsx; app/frontend/app/(protected)/gv/[...slug]/page.tsx | Màn phân công/nhận việc | GV chỉ thấy đề tài được giao; Giáo vụ xem lý do không đủ điều kiện. |  | 29
TASK-032 | MOD-008 | Hội đồng và lịch bảo vệ | Tạo hội đồng, gán đề tài, xếp lịch và công bố lịch bảo vệ. | Mô hình hội đồng và thành viên | Hội đồng đúng một chủ tịch, một thư ký; mỗi GV một vai trò/hội đồng; không trùng GVHD trên đề tài. | Entity/migration, validation và test ràng buộc. | Chưa phân công | Backend/Database | Not Started | 0% | High | 2 |  |  | TASK-020, TASK-029 | app/backend/src/Backend.Domain/Entities/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.Infrastructure/Data/ (đề xuất) | Schema hội đồng | Không tạo hội đồng thiếu/nhân đôi vai trò; không gán GVHD tự chấm. |  | 30
TASK-033 | MOD-008 | Hội đồng và lịch bảo vệ | Tạo hội đồng, gán đề tài, xếp lịch và công bố lịch bảo vệ. | API gán đề tài và thay thành viên | Quản lý hội đồng và gán đề tài; thay thành viên có điểm chỉ thực hiện theo OQ-005. | API CRUD/assignment; kiểm tra trạng thái và điểm; test các nhánh. | Chưa phân công | Backend | Blocked | 0% | High | 2 |  |  | TASK-003, TASK-032 | app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.API/Controllers/ (đề xuất) | API hội đồng có kiểm soát | Không làm mất điểm khi đổi thành viên; áp dụng quy tắc đã chốt và ghi lịch sử. | Chờ chốt OQ-005 | 31
TASK-034 | MOD-008 | Hội đồng và lịch bảo vệ | Tạo hội đồng, gán đề tài, xếp lịch và công bố lịch bảo vệ. | Lập và công bố lịch bảo vệ | Lưu ngày, giờ, phòng, thứ tự; chặn trùng phòng và sửa/xóa theo OQ-004. | Thiết kế kiểm tra xung đột; API công bố; test race và lịch đã công bố. | Chưa phân công | Backend | Blocked | 0% | High | 2 |  |  | TASK-003, TASK-033 | app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.Infrastructure/Data/ (đề xuất) | Lịch bảo vệ bền vững | Trùng lịch xử lý theo quyết định; lịch đã có điểm không bị sửa sai; SV/GV chỉ xem lịch phù hợp. | Chờ chốt OQ-004 | 32
TASK-035 | MOD-008 | Hội đồng và lịch bảo vệ | Tạo hội đồng, gán đề tài, xếp lịch và công bố lịch bảo vệ. | Màn hội đồng và lịch theo vai trò | Giáo vụ xếp lịch/hội đồng; GV xem lịch được giao; SV xem lịch đề tài mình. | Tạo route thật từ sitemap; nối API; test các góc nhìn và quyền. | Chưa phân công | Frontend | Not Started | 0% | High | 2 |  |  | TASK-033, TASK-034 | app/frontend/app/(protected)/giao-vu/[...slug]/page.tsx; app/frontend/app/(protected)/gv/[...slug]/page.tsx; app/frontend/app/(protected)/sv/[...slug]/page.tsx | Màn lịch/hội đồng | Mỗi vai trò thấy đúng lịch; thay đổi được phản ánh sau reload. |  | 33
TASK-036 | MOD-009 | Phiếu đánh giá và điểm | Quản lý mẫu phiếu, bốn thành phần điểm riêng từng sinh viên, cảnh báo lệch. | Mẫu phiếu và tiêu chí chấm | Giáo vụ tạo/sửa mẫu và gán theo vai trò chấm trong từng đợt; lưu cấu trúc tiêu chí. | Thiết kế entity/migration/API; kiểm quyền và test gán mẫu. | Chưa phân công | Fullstack | Not Started | 0% | High | 2 |  |  | TASK-016, TASK-005 | app/backend/src/Backend.Domain/Entities/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.Infrastructure/Data/ (đề xuất); app/frontend/app/(protected)/giao-vu/[...slug]/page.tsx | Mẫu phiếu dùng được | Mẫu gán đúng đợt/vai trò; không làm hỏng phiếu đã dùng. |  | 34
TASK-037 | MOD-009 | Phiếu đánh giá và điểm | Quản lý mẫu phiếu, bốn thành phần điểm riêng từng sinh viên, cảnh báo lệch. | Lưu bốn phiếu theo từng sinh viên | Lưu CTHĐ, TKHĐ, CBHD, CBPB riêng từng SV; thư ký nhập điểm CTHĐ/TKHĐ theo PDR-001. | Mapping và API; kiểm tra phân công theo đề tài; test mỗi vai trò và SV. | Chưa phân công | Backend | Not Started | 0% | Critical | 2 |  |  | TASK-036, TASK-029, TASK-033 | app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.Infrastructure/Data/ (đề xuất); docs/product/ROLES.md | Phiếu điểm theo SV và vai trò | Không dùng điểm chung cho nhóm; người không được phân công không ghi điểm. |  | 35
TASK-038 | MOD-009 | Phiếu đánh giá và điểm | Quản lý mẫu phiếu, bốn thành phần điểm riêng từng sinh viên, cảnh báo lệch. | Tính điểm và cảnh báo lệch | Chỉ tính khi đủ bốn điểm; áp dụng (CTHĐ+TKHĐ+2×CBHD+2×CBPB)/6, làm tròn 2 số; cờ lệch từ 2 điểm. | Handler tính toán; test biên thiếu điểm, làm tròn, ngưỡng 2; trạng thái đề tài theo nhóm. | Chưa phân công | Backend/QA | Not Started | 0% | Critical | 1.5 |  |  | TASK-037 | app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất); docs/requirements/BUSINESS_RULES.md | Điểm tổng và cảnh báo đúng | Chưa đủ bốn điểm không có tổng; cảnh báo không chặn lưu; đề tài đủ điểm khi mọi SV đủ. |  | 36
TASK-039 | MOD-009 | Phiếu đánh giá và điểm | Quản lý mẫu phiếu, bốn thành phần điểm riêng từng sinh viên, cảnh báo lệch. | Màn chấm điểm theo phân công | GVHD, PB, thư ký dùng phiếu theo vai trò; chủ tịch chỉ xem; Giáo vụ thấy cảnh báo. | Tạo màn thật; form tiêu chí và lỗi theo ô; nối API và test quyền. | Chưa phân công | Frontend | Not Started | 0% | High | 2 |  |  | TASK-037, TASK-038 | app/frontend/app/(protected)/gv/[...slug]/page.tsx; app/frontend/app/(protected)/giao-vu/[...slug]/page.tsx | Giao diện nhập/xem điểm | Không hiển thị nút nhập cho chủ tịch; lỗi thiếu hạng mục rõ; sau reload điểm còn. |  | 37
TASK-040 | MOD-010 | Kết quả và công bố | Tính, xác nhận, khóa sửa, công bố kết quả và xuất bảng điểm. | Xác nhận và khóa kết quả | Giáo vụ xác nhận theo SV hoặc lô khi đủ bốn phiếu; sau xác nhận không sửa điểm. | API transaction; hiển thị cảnh báo lệch; test khóa sửa và lô có mục chưa đủ. | Chưa phân công | Backend | Not Started | 0% | Critical | 2 |  |  | TASK-038 | app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.API/Controllers/ (đề xuất) | Kết quả đã xác nhận có khóa | Không xác nhận thiếu phiếu; điểm đã xác nhận không thay đổi; ghi lịch sử. |  | 38
TASK-041 | MOD-010 | Kết quả và công bố | Tính, xác nhận, khóa sửa, công bố kết quả và xuất bảng điểm. | Công bố và xem kết quả cá nhân | Chỉ công bố khi xác nhận và bản cuối hợp lệ; SV chỉ xem điểm của mình sau công bố. | Áp dụng OQ-002; API công bố; màn kết quả theo vai trò; test quyền. | Chưa phân công | Fullstack | Blocked | 0% | Critical | 2 |  |  | TASK-002, TASK-028, TASK-040 | app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất); app/frontend/app/(protected)/sv/[...slug]/page.tsx; app/frontend/app/(protected)/giao-vu/[...slug]/page.tsx | Kết quả công bố an toàn | Trước công bố SV không thấy điểm; sau công bố chỉ thấy của mình; đề tài Đã hoàn tất. | Chờ chốt OQ-002 | 39
TASK-042 | MOD-010 | Kết quả và công bố | Tính, xác nhận, khóa sửa, công bố kết quả và xuất bảng điểm. | Xuất bảng điểm | Xuất danh sách kết quả đã được phép theo từng đợt; định dạng và quyền Giáo vụ. | Chốt cột xuất; endpoint tải; test điểm riêng SV, số làm tròn và dữ liệu chưa công bố. | Chưa phân công | Fullstack | Not Started | 0% | High | 1.5 |  |  | TASK-041 | app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất); app/frontend/app/(protected)/giao-vu/[...slug]/page.tsx | Tệp bảng điểm Excel | Điểm và trạng thái khớp API; dữ liệu chưa đủ không bị coi là 0; chỉ Giáo vụ tải. |  | 40
TASK-043 | MOD-011 | Thông báo và lịch sử | Gửi thông báo, chuông, trạng thái đọc và truy vết thao tác nghiệp vụ. | Mô hình thông báo và sự kiện | Thiết kế thông báo theo đợt/đề tài/người nhận và lịch sử các sự kiện quan trọng. | Entity/migration; xác định sự kiện đăng ký, duyệt, phân công, điểm, công bố. | Chưa phân công | Backend/Database | Not Started | 0% | High | 2 |  |  | TASK-015, TASK-020 | app/backend/src/Backend.Domain/Entities/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.Infrastructure/Data/ (đề xuất); docs/requirements/BUSINESS_RULES.md | Schema thông báo/lịch sử | Mọi thay đổi trọng yếu có tác giả/thời điểm/đối tượng; truy được sau reload. |  | 41
TASK-044 | MOD-011 | Thông báo và lịch sử | Gửi thông báo, chuông, trạng thái đọc và truy vết thao tác nghiệp vụ. | API gửi và đọc thông báo | GV gửi cho nhóm hướng dẫn, Giáo vụ gửi theo đợt/đối tượng; danh sách lọc/tìm có kiểm quyền. | API có transaction; kết nối roundService.listNotifications; test scope và phân trang. | Chưa phân công | Fullstack | Not Started | 0% | High | 2 |  |  | TASK-043 | app/frontend/src/features/rounds/services/roundService.ts; app/backend/src/Backend.API/Controllers/ (đề xuất); app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất) | Thông báo lưu bền vững | Chỉ người nhận xem; sender đúng; lọc/tìm và thứ tự mới nhất hoạt động. |  | 42
TASK-045 | MOD-011 | Thông báo và lịch sử | Gửi thông báo, chuông, trạng thái đọc và truy vết thao tác nghiệp vụ. | Chuông và trạng thái đã đọc | Hiển thị thông báo tự động/được gửi, lọc chưa đọc, đánh dấu đã đọc cho từng người. | API trạng thái người nhận; component trên AppShell; test số chưa đọc. | Chưa phân công | Fullstack | Not Started | 0% | Medium | 1.5 |  |  | TASK-044 | app/frontend/src/features/navigation/components/AppShell.tsx; app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất) | Chuông thông báo thật | Số chưa đọc cập nhật sau đánh dấu; không thay trạng thái người khác.
TASK-046 | MOD-011 | Thông báo và lịch sử | Gửi thông báo, chuông, trạng thái đọc và truy vết thao tác nghiệp vụ. | Trang lịch sử đề tài | Hiển thị timeline lọc theo đợt/trạng thái cho GV và Giáo vụ từ sự kiện backend. | API query theo quyền; màn GV/Giáo vụ; test dữ liệu, phân trang. | Chưa phân công | Fullstack | Not Started | 0% | Medium | 1.5 |  |  | TASK-043, TASK-021 | app/frontend/app/(protected)/gv/[...slug]/page.tsx; app/frontend/app/(protected)/giao-vu/[...slug]/page.tsx | Lịch sử theo đề tài | Mốc thời gian khớp thao tác thật; người không có quyền không thấy nội dung.
TASK-047 | MOD-012 | Trang chủ, thống kê và kiểm chứng | Trang chủ theo vai trò, thống kê; kiểm thử luồng tích hợp và triển khai có kiểm soát. | Trang chủ theo vai trò từ dữ liệu thật | Thẻ đợt, việc cần làm, bảng thông báo và Gantt dùng dữ liệu theo người dùng/đợt, bỏ seed cố định. | API tổng hợp cần thiết; nối RoundHomePage; test ba vai trò và trạng thái trống. | Chưa phân công | Fullstack | Not Started | 0% | High | 2 |  |  | TASK-019, TASK-044 | app/frontend/src/features/rounds/components/RoundHomePage.tsx; app/frontend/src/features/rounds/services/roundSeed.ts; app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất) | Trang chủ thật | SV/GV chỉ thấy đợt được tham gia; ngày không cố định 2026-10-26; reload nhất quán. |  | 43
TASK-048 | MOD-012 | Trang chủ, thống kê và kiểm chứng | Trang chủ theo vai trò, thống kê; kiểm thử luồng tích hợp và triển khai có kiểm soát. | Thống kê Giáo vụ theo đợt | Tổng hợp đề tài theo trạng thái, tiến độ chặng, số đề tài GV và phân bố điểm từ dữ liệu thật. | Chốt định nghĩa chỉ số; query backend; màn thống kê; test với dữ liệu thiếu và nhiều đợt. | Chưa phân công | Fullstack | Not Started | 0% | Medium | 2 |  |  | TASK-024, TASK-038 | app/frontend/app/(protected)/giao-vu/[...slug]/page.tsx; app/backend/src/Backend.Application/ (đề xuất) | Thống kê có truy nguồn | Mọi số khớp dữ liệu gốc theo đợt; chưa có điểm không tính thành 0.
TASK-049 | MOD-012 | Trang chủ, thống kê và kiểm chứng | Trang chủ theo vai trò, thống kê; kiểm thử luồng tích hợp và triển khai có kiểm soát. | Kiểm thử tích hợp luồng khóa luận | Kiểm thử từ tạo đợt đến công bố với 3 vai trò, dữ liệu thật và điều kiện cạnh tranh. | Chạy test backend/frontend; bổ sung case 401/403, đăng ký đồng thời, phiên bản, đủ điểm, công bố. | Chưa phân công | QA/Fullstack | Not Started | 0% | Critical | 2 |  |  | TASK-041, TASK-047 | app/backend/tests/Backend.Tests/; app/frontend/src/features/**/*.test.ts(x) (đề xuất) | Bộ kiểm thử luồng chính | Các luồng chính và ngoại lệ được kiểm chứng; lỗi ghi thành task sửa riêng. |  | 44
TASK-050 | MOD-012 | Trang chủ, thống kê và kiểm chứng | Trang chủ theo vai trò, thống kê; kiểm thử luồng tích hợp và triển khai có kiểm soát. | Rà migration, bảo mật và CI | Rà SQL migration, secrets, quyền backend, upload, test/build và cấu hình deploy trước khi triển khai. | Chạy kiểm tra CI phù hợp; kiểm nhánh DB; xác nhận OQ-007; ghi checklist triển khai. | Chưa phân công | QA/DevOps | Blocked | 0% | High | 2 |  |  | TASK-004, TASK-049 | app/backend/src/Backend.Infrastructure/Data/Migrations/; .github/workflows/ci.yml; app/compose.yaml; app/compose.neon.yaml | Hồ sơ sẵn sàng triển khai | CI đạt; không chạy migration trên DB chung để thử; có phương án backup/rollback đã chốt. | Chờ chốt OQ-007 | 45

## TEAM WORKLOAD
PHÂN BỔ CÔNG VIỆC
Member Name | Role | Assigned Modules (count) | Total Assigned Tasks | Completed Tasks | In Progress Tasks | Total Estimated Effort (days) | Overall Completion (%) | Notes
Chưa phân công |  | 12 | 50 | 0 | 0 | 92.5 | 0% | Giá trị mặc định cho task; không phải thành viên.

## CODEBASE ANALYSIS
PHÂN TÍCH CODEBASE
Module ID | Module Name | Current Implementation | Missing Features | Existing File References | Architectural Concerns | Required Improvements | Verification Status | Notes
MOD-001 | Quyết định nghiệp vụ và hợp đồng | Tài liệu đã có PDR-001–004, 7 OQ còn mở. | Các hợp đồng cho module QLKLTN chưa được chốt. | docs/CONTENT.md; docs/OPEN_QUESTIONS.md; docs/decisions/ | Thiết kế màn là tham chiếu, không tự giải quyết câu hỏi mở. | Chốt OQ và API trước triển khai. | Reviewed docs; no runtime verification | Không suy ra yêu cầu từ mã Products.
MOD-002 | Xác thực và hồ sơ | Có AuthController, JWT cookie, OTP và test; profileService dùng Map demo. | API hồ sơ, đổi mật khẩu thường, quên mật khẩu, avatar thật. | app/backend/src/Backend.API/Controllers/Auth/AuthController.cs; app/frontend/src/features/profile/services/profileService.ts; app/backend/tests/Backend.Tests/Features/Auth/ | Chưa có refresh token; hồ sơ demo mất khi tải lại. | Kiểm chứng auth hiện có; thêm chức năng thiếu theo hợp đồng. | Code and tests present; not executed | PDR-002/003 xác định ba vai trò.
MOD-003 | Quản lý người dùng | Backend chỉ có import/preview + import; frontend CRUD dùng bộ nhớ. | Danh sách/thêm/sửa/trạng thái/xóa/reset API; đồng bộ danh sách sau import. | app/backend/src/Backend.API/Controllers/Users/UsersController.cs; app/frontend/src/features/users/services/userService.ts | Import thật nhưng danh sách demo có thể lệch DB. | Bổ sung CRUD backend, chuyển frontend sang API. | Code and tests present; not executed | PDR-004 xác định hợp đồng CSV.
MOD-004 | Đợt khóa luận | Có trang đợt/Gantt/participant frontend; roundService chạy seed trong bộ nhớ. | Entity, migration, API đợt/mốc/người tham gia và tích hợp. | app/frontend/src/features/rounds/services/roundService.ts; app/frontend/src/features/rounds/components/RoundDetailPage.tsx | Các quy tắc demo chỉ ở client; ngày demo cố định. | Đưa validation và transaction về backend. | Frontend demo and tests present; no backend | Route trong service chỉ là đề xuất.
MOD-005 | Đề tài và đăng ký | Menu/placeholder theo vai trò; không có entity/endpoint đề tài. | Đề tài, nhóm, đăng ký, đề xuất, xét duyệt, lịch sử. | app/frontend/src/features/navigation/menuConfig.ts; app/backend/src/Backend.Infrastructure/Data/ApplicationDbContext.cs | Cạnh tranh đăng ký cần bảo vệ ở DB; OQ-001 mở. | Schema + API + màn thật sau khi chốt OQ. | Not implemented in backend | Products là mã mẫu riêng.
MOD-006 | Tài liệu và đề cương | Có StorageOptions/MinIO adapter nền; chưa có bài nộp/API upload. | Phiên bản, đề cương, nhận xét, bản cuối và quyền tải. | app/backend/src/Backend.Infrastructure/Integrations/Storage/StorageOptions.cs; docs/requirements/WORKFLOWS.md | OQ-002/003/006 chặn quy tắc tài liệu. | Chốt OQ, thiết kế metadata/storage, triển khai. | Integration config only | Chưa coi MinIO config là chức năng upload.
MOD-007 | Phân công phản biện | Không có entity/endpoint phân công; menu GV/Giáo vụ là placeholder. | Phân công từng/lô, xung đột GVHD, màn theo vai trò. | app/frontend/src/features/navigation/menuConfig.ts; docs/product/ROLES.md | Quyền theo đề tài không thể chỉ dựa JWT role. | Kiểm tra quyền tại handler dựa dữ liệu phân công. | Not implemented | PDR-001 xác định vai trò ngữ cảnh.
MOD-008 | Hội đồng và lịch bảo vệ | Không có entity/endpoint hội đồng/lịch. | Chủ tịch/thư ký, gán đề tài, lịch/phòng, công bố. | app/backend/src/Backend.Infrastructure/Data/ApplicationDbContext.cs; docs/DESIGN/01-sitemap.md | OQ-004/005 chặn sửa/xóa sau công bố/có điểm. | Chốt quy tắc rồi thêm schema, API, UI. | Not implemented | Sitemap là tham chiếu UI.
MOD-009 | Phiếu đánh giá và điểm | Không có entity/endpoint mẫu phiếu và điểm. | Mẫu tiêu chí, bốn phiếu/SV, công thức, cảnh báo lệch. | docs/requirements/BUSINESS_RULES.md; app/backend/src/Backend.Infrastructure/Data/ApplicationDbContext.cs | Phải tách điểm từng SV và kiểm quyền người chấm. | Thiết kế điểm, công thức và test ngưỡng. | Not implemented | Thư ký nhập điểm hội đồng theo PDR-001.
MOD-010 | Kết quả và công bố | Không có API xác nhận/công bố hoặc xuất điểm. | Khóa sửa, công bố có điều kiện, SV xem điểm riêng, xuất bảng. | docs/requirements/BUSINESS_RULES.md; app/frontend/src/features/navigation/menuConfig.ts | OQ-002 ảnh hưởng điều kiện bản cuối. | Thêm transaction và kiểm quyền đọc. | Not implemented | Không hiển thị điểm trước công bố.
MOD-011 | Thông báo và lịch sử | Có NoticeBoard frontend và thông báo seed; chưa có notification DB/API/chuông. | Gửi, nhận, đã đọc, lịch sử sự kiện. | app/frontend/src/features/rounds/components/NoticeBoard.tsx; app/frontend/src/features/rounds/services/roundService.ts | Dữ liệu demo không bền vững; thiếu phạm vi người nhận. | Mô hình người nhận và sự kiện, nối API. | Frontend demo only | Truy vết các thay đổi nghiệp vụ là yêu cầu.
MOD-012 | Trang chủ, thống kê và kiểm chứng | Có RoundHomePage/Gantt frontend và CI, backend/frontend tests; nhiều số dùng seed. | Dashboard thật, thống kê, kiểm thử end-to-end, rà migration/deploy. | app/frontend/src/features/rounds/components/RoundHomePage.tsx; .github/workflows/ci.yml; app/backend/tests/Backend.Tests/ | Chưa có bằng chứng run test lần này; OQ-007 chưa chốt số đo. | Tích hợp dữ liệu thật và kiểm chứng CI/local. | Code and tests present; not executed | Không tự áp dụng migration lên Neon.